## Planilha1
GMUD - Gestão de Mudança
Empresa: | ONDO | Data Criaçao: | 2024-08-01
Nome do Projeto: | Firmware's Arduino's | Data GMUD: | 2024-11-27
Escopo da Atividade
Objetivo da Mudança: | Atualizar o firmware dos Arduinos
Necessidade da Mudança: | Manter os firmwares dos Ardunios atualizados para maior precisão dos dados colhidos
Resultado da Mudança: | Sensores de temperatura com maior precisão
Duração da Mudança: | 3 horas e 30 minutos | Início: 14:00 | Término: 17:30
Rollback (voltar versão) | 30 minutos
OBS:
Impactos | Positivos: | Negativos:
| Versão do firmware atualizada em todos os sensores melhorando a precisão dos dados | Perda temporária de dados enquanto o sistema é reiniciado
Aprovações
Departamento | Responsável | Sim | Não
Analista de Infraestrutura | Rodrigo Gonçalves | X |  | Tipo:
Desenvolvedor | Samuel Belarmino | X |  | Padrão
QA | Giovanna Mafra | X
Gerente de TI | Guilherme Serafim | X
Detalhamento
Atividade | Início | Término | Responsável | Tel | Backup | Tel
Confirmar a versão do firmware e o hardware compatível | 14:00 | 14:10 | Rodrigo Gonçalves | (11)90000-0000 | Samuel Belarmino | (11)90000-0001
Realizar Backup da Versão Atual | 14:10 | 14:40 | Rodrigo Gonçalves | (11)90000-0000 | Samuel Belarmino | (11)90000-0001
Teste do Backup | 14:40 | 14:50 | Samuel Belarmino | (11)90000-0001 | Rodrigo Gonçalves | (11)90000-0000
Testar o novo firmware em um ambiente controlado | 14:50 | 15:20 | Samuel Belarmino | (11)90000-0001 | Rodrigo Gonçalves | (11)90000-0000
Aplicar a atualização nos Arduinos das estufas, um por vez | 15:20 | 16:20 | Samuel Belarmino | (11)90000-0001 | Rodrigo Gonçalves | (11)90000-0000
Verificar conectividade e funcionalidade dos sensores após cada atualização | 16:20 | 16:40 | Giovanna Mafra | (11)90000-0003 | Guilherme Serafim | (11)90000-0002
Realizar testes de temperatura para validar a precisão | 16:40 | 17:00 | Giovanna Mafra | (11)90000-0003 | Guilherme Serafim | (11)90000-0002
Documentar a ação para base de conhecimento | 17:00 | 17:15 | Giovanna Mafra | (11)90000-0003 | Guilherme Serafim | (11)90000-0002
Comunicar todos os envolvidor sobre a finalização das tarefas | 17:15 | 17:30 | Guilherme Serafim | (11)90000-0002 | Giovanna Mafra | (11)90000-0003
Considerações finais
Manutenção correu conforme o previsto na GMUD sem intercorrências